ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

**„I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina“**

Číslo veřejné zakázky: 11PT-002648, evidenční číslo: 304/20

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3271115001

veřejná zakázka na stavební práce a služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), tedy metodou Design a Build.

**ZADAVATEL:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

# **Identifikační údaje zadavatele, další informace**

## **Základní údaje o zadavateli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadavatele** | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| **Sídlo zadavatele** | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| **Datová schránka** | zjq4rhz |
| **IČO zadavatele** | 65993390 |
| **DIČ zadavatele** | CZ65993390 |
| **Osoba oprávněná zastupovat zadavatele** | Ing. Radek Mátl, generální ředitel |
| **Útvar zadavatele zajišťující administrativu zadávacího řízení** | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| **Kontaktní osoba** | Panajotis Kakulidis |
| **Telefon** | +420 954914511 |
| **E-mail** | [panajotis.kakulidis@rsd.cz](mailto:panajotis.kakulidis@rsd.cz) |

## **Kontaktní osoby zadavatele**

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je uvedena v čl. 1.1 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím nejsou dotčena oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele daná ZZVZ).

## **Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace, předběžné tržní konzultace**

* + 1. Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Část zadávací dokumentace** | **Označení osoby** |
| Příloha č. 10 – Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky | International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)  World Trade Center II  PO Box 311, 1215 GENEVA 15, Switzerland |
| Příloha č. 11 – Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky | Ministerstvo dopravy České republiky  nábř. L. Svobody 1222/12  110 15 Praha 1 |
| Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele  Dokumentace DSP „I/36 Pardubice, Trnová –Fáblovka –Dubina“ Valbek s.r.o. 10 /2017) | Název: Valbek spol. s.r.o.  Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  IČO: 48266230 |
| Podrobný GTP „I/36 Pardubice, Trnová –Fáblovka –Dubina“ (SUDOP PRAHA a.s. 10 /2015) | Název: SUDOP PRAHA a.s.  Sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  IČO: 25793349 |

* + 1. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ohledně této veřejné zakázky nevedl předběžné tržní konzultace.

## **Vymezení** **zadávací dokumentace a její poskytování**

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ.

V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/RSD>.

Zadavatel umožňuje dodavatelům přístup ke svým interním předpisům následujícím způsobem: https://www.rsd.cz/wps/portal/.

## **Elektronické dokumenty a elektronické podpisy**

Pokud je dále v textu této zadávací dokumentace požadováno elektronické předložení originálu dokumentu nebo dokladu (dále společně jen jako „**dokument**“), rozumí se tím předložení dokumentu v elektronické podobě podepsaného elektronicky takovým způsobem, že tento dokument má právní účinek rovnocenný vlastnoručně podepsanému originálu takového listinného dokumentu a současně je zajištěna integrita elektronicky podepsaného dokumentu a jednoznačná identifikace podepisující osoby.

**U elektronických dokumentů, jejichž původcem je dodavatel, se podepsání způsobem uvedeným v předchozím odstavci nevyžaduje, pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak. Původcem dle předcházející věty se rozumí každá osoba, z jejíž činnosti dokument vznikl[[1]](#footnote-2).**

Pokud je v textu této zadávací dokumentace požadováno či umožněno elektronické předložení ověřené kopie dokumentu, rozumí se tím předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě, který vznikl autorizovanou konverzí z listinné podoby.

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikl provedením autorizované konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl.

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, že maximální přípustná velikost jednoho podepisovaného souboru je 2 GB. V případě, že by podepisovaný soubor byl větší než 2 GB, je nutno jej rozdělit do více jednotlivých archivů. Speciální úpravu týkající se možné velikosti souborů obsahuje čl. 9 zadávací dokumentace ve vztahu k podání nabídky.**

## **Software pro podepisování souborů, které neumožňují přímé vložení elektronického podpisu**

Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ke všem souborům bez ohledu na jejich formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).

Software je možné stáhnout pomocí odkazu umístěného na webové stránce <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic/#collapse4>.

# **Předmět plnění veřejné zakázky**

## **Předmět plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění této veřejné zakázky je projektování a provedení díla dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

## **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: **1 467 379 820** ,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s § 16 odst. 3 ZZVZ předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si zadavatel v této zadávací dokumentaci vyhradil.

# **Prohlídka místa plnění veřejné zakázky**

Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění a jeho okolí ve smyslu § 97 ZZVZ.

Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.

Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany dodavatelů, jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných informací.

# **Požadavky zadavatele na kvalifikaci**

## Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 až § 80 ZZVZ předložením dokladů uvedených v příslušném sloupci v tabulkách v čl. 4.1 až 4.7. **Zadavatel neumožňuje ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahrazení požadovaných dokladů jiným než v zadávací dokumentaci výslovně připuštěným čestným prohlášením dodavatele** (tím není dotčeno právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky).

## Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 ZZVZ dodavatel, který:

1. splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
2. splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
3. splní ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ a
4. splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

## **Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ**

| **Způsobilý je dodavatel, který:** | | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- | --- |
| a) | nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován.  K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ. |
| b) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti (formulář 2.1.1.). |
| c) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; | Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti (formulář 2.1.1.). |
| d) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. |
| e) | není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele; | Výpis z obchodního rejstříku nebo v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti (formulář 2.1.1.). |
| Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. | | |

## **Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ**

| **Zadavatel požaduje:** | | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- | --- |
| a) | předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; | Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. |
| b) | předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; | Platné oprávnění k podnikání.  Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v předmětu podnikání:  **(i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**  Zadavatel uzná za průkaz oprávnění k podnikání v požadovaném předmětu rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v předmětu (či předmětech), který bude zadavatelem požadovanému předmětu obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). |
| c) | předložení dokladu o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. | Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.), ze kterého bude vyplývat, že disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost:  **v oboru dopravní stavby,** která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby a k vypracování projektové dokumentace ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb.,  **v oboru mosty a inženýrské konstrukce,** která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby a k vypracování projektové dokumentace ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb.  **v oboru** **zeměměřické činnosti,** která má osvědčení či úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“), nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona o zeměměřictví.  **v oboru geotechnika,** která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k výkonu odborných činností v rozsahu příslušného oboru  ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. |
| Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 4.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. | | |

* 1. **Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

| **Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil údaje o svém celkovém ročním obratu následovně:** | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- |
| Dodavatel předloží údaje o **celkovém ročním obratu dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů[[2]](#footnote-3) za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období**[[3]](#footnote-4); jestliže dodavatel vznikl později, postačí, doloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.  Celkový roční obrat dodavatele nesmí činit v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období méně než **400 mil. Kč bez DPH**. | **Výkazy zisku a ztrát dodavatele** za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období, ze kterých musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele.  Skutečností rozhodnou pro určení posledních tří uzavřených účetních období je zahájení zadávacího řízení.  Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně v souladu s § 84 ZZVZ uvádí, že požadovaného obratu musí dosáhnout dodavatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby prokazující kvalifikaci dle § 83 ZZVZ; případně samostatně jeden z dodavatelů v případě společné účasti několika dodavatelů nebo jiná osoba prokazující kvalifikaci dle § 83 ZZVZ, tj. sčítání obratů několika dodavatelů/jiných osob za účelem dosažení požadované minimální hodnoty není připuštěno. |

## **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ**

|  | **Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílely následující osoby splňující uvedené požadavky zadavatele:** | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- | --- |
| a) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - **hlavní stavbyvedoucí**:  (i) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb,  (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 700 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího,  (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,  (iv) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby,  (v) znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |
| b) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce - **zástupce stavbyvedoucího**:  (i)  minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího inženýrských staveb,  (ii)  praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 250 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,  (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,  (iv) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby,  (v) znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |
| c) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – **hlavní projektant**:  (i) minimálně 5 let praxe  na pozici hlavní projektant (hlavní inženýr projektu) inženýrských staveb,  (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou dokumentací pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ), nebo PDPS na novostavbě nebo rekonstrukci pozemní komunikace ve smyslu § 12 zákona č. 13/1997 Sb. se stavebními náklady minimálně 700 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici hlavního projektanta,  (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,  (iv) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vypracování projektové dokumentace,  (v) znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |
| d) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce – **projektant mostních staveb**:  (i) minimálně 5 let praxe  na pozici projektanta inženýrských staveb,  (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou dokumentací pro stavební povolení (DSP), nebo PDPS na novostavbě nebo rekonstrukci silničního mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci, se stavebními náklady minimálně 250 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici hlavního projektanta mostu,  (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,  (iv) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vypracování projektové dokumentace,  (v) znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |
| e) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost - **hlavní geodet**:  (i) minimálně 5 let praxe v oboru,  (ii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,  (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona o zeměměřictví, nebo obdobné oprávnění vydané v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona o zeměměřictví. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |
| f) | osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru **geotechnika:**  (i) minimálně **5** let praxe v oboru,  (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 700 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici geotechnika,  (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,  (iv) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor geotechnika, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k výkonu odborných činností v rozsahu příslušného oboru. | Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), ze kterého musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. |

## **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ**

* + 1. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Seznam poskytnutých stavebních prací zpracuje dodavatel podle formuláře č. 2.2.2. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

Doba „za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto zadávacího řízení nepovažuje za splněnou, pokud stavební práce uvedená v příslušném seznamu nebyla v průběhu této doby uvedena alespoň do zkušebního provozu.

* + 1. Je-li osvědčení objednatele o řádném poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že ta část, kterou v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných stavebních prací. Byl-li dodavatel členem sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném poskytnutí uvedené stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené v předchozí větě. Pokud sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném poskytnutí uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího.
    2. **Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování**

| **Zadavatel požaduje praxi dodavatele**  **spočívající v poskytnutí:** | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- |
| 2 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce[[4]](#footnote-5) směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace ve smyslu § 12 zákona č. 13/1997 Sb. se stavebními náklady každé z těchto stavebních prací minimálně 500 mil. Kč bez DPH  1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce v min. objemu 100 000 m3  1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce[[5]](#footnote-6) mostu na směrově rozdělené minimálně 4-pruhové pozemní komunikaci, délka mostu minimálně 100 m .  1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce[[6]](#footnote-7) mostu, s minimální délkou alespoň jednoho mostního pole 60 metrů. | Seznam poskytnutých stavebních prací (formulář 2.2.2.)  a Osvědčení objednatelů. Ze Seznamu poskytnutých stavebních prací a Osvědčení objednatelů musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele.  Dodavatel je oprávněn jedním osvědčením splnit i více z uvedených požadavků.  Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně v souladu s § 84 ZZVZ uvádí, že požadované praxe může dosáhnout dodavatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby prokazující kvalifikaci dle § 83 ZZVZ; v případě společné účasti několika dodavatelů mohou požadované praxe dosáhnout dodavatelé společně, tj. sčítání realizovaných stavebních prací k dosažení požadované praxe několika dodavatelů/jiných osob za účelem dosažení požadavků zadavatele je připuštěno. |

* 1. **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**
     1. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci významných služeb dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam poskytnutých významných služeb zpracuje dodavatel podle formuláře č. 2.2.3.
     2. Doba „za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto zadávacího řízení považuje za splněnou, pokud služba uvedená v příslušném seznamu byla v průběhu této doby dokončena alespoň v rozsahu odpovídajícímu požadavkům zadavatele uvedeným v čl. 4.6.3 níže.
     3. **Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování**

| **Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci:** | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- |
| 1. 2 zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení) nebo PDPS k novostavbě nebo rekonstrukci[[7]](#footnote-8) minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace, s předpokládanými stavebními náklady stavby minimálně 500 mil. Kč bez DPH 2. 1 zakázka, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení) nebo PDPS k novostavbě nebo rekonstrukci[[8]](#footnote-9) mostu na čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní komunikaci s minimální délkou mostního pole 60 metrů. | Seznam poskytnutých služeb včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (formulář 2.2.3.).  Ze Seznamu poskytnutých služeb musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele.  Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně v souladu s § 84 ZZVZ uvádí, že požadované praxe může dosáhnout dodavatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby prokazující kvalifikaci dle § 83 ZZVZ; v případě společné účasti několika dodavatelů mohou požadované praxe dosáhnout dodavatelé společně, tj. sčítání realizovaných služeb k dosažení požadované praxe několika dodavatelů/jiných osob za účelem dosažení požadavků zadavatele je připuštěno. |

* 1. **Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ**

| **Zadavatel požaduje předložení dokladů o splnění následujících norem:** | **Způsob prokázání:** |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval dokladem o splnění normy řady **ČSN EN ISO 9001**. | **Doklad o splnění normy řady ČSN EN ISO 9001 nebo certifikát rovnocenný tomuto certifikátu vydaný v členském státě Evropské unie, či jiný doklad o zavedení rovnocenných opatření pro stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky.**  Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen splňovat tuto normu po celou dobu zadávacího řízení, resp. vybraný dodavatel po celou dobu platnosti Smlouvy o dílo. V případě, že ke dni podání nabídky dodavatel nedisponuje platnou certifikací dle tohoto bodu, předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém musí být uvedeno konkrétní datum podání žádosti akreditované osobě o certifikaci/recertifikaci dodavatele a předpokládaný termín zahájení a ukončení certifikačního/ recertifikačního procesu. Certifikační/recertifikační proces musí být ukončen před podpisem Smlouvy o dílo a vybraný dodavatel musí doložit doklad o platné certifikaci nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. |

# **Společná ustanovení ke splnění požadavků na kvalifikaci**

## **Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace**

## Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými jako součást nabídky **v prostých kopiích**. **Dodavatelé nemohou požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení dle § 86 ZZVZ**, ale mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. **Zadavatel však vždy bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů** **nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě.**

## V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, které lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

## **Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace**

## Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## **Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob**

## Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Čl. 5.1 zadávací dokumentace ohledně jazyka dokumentů se použije obdobně.

## Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

## **Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

## Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle § 83 odst. 1 ZZVZ předložit

## doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

## doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

## doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou, a

## písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude realizovat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

### Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně. Tzn., že každý z požadavků ekonomické nebo technické kvalifikace dle čl. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 nebo 4.7 této zadávací dokumentace je oprávněn prokázat jiný z dodavatelů.

### Vztahuje-li se určité kritérium technické kvalifikace ke konkrétní části veřejné zakázky, u níž si zadavatel vyhradil, že nemůže být plněna prostřednictvím poddodavatele, nelze toto kritérium prokázat prostřednictvím jiné osoby dle výše uvedeného.

## **Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky**

## V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 a 75 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## Zadavatel ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně (v nabídce musí být doložen písemný závazek všech dodavatelů podávajících společnou nabídku o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky), přičemž jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí společník.

## **Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

## Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.

## **Předložení certifikátu**

## Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

1. **Informační systém veřejné správy**

## Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením Smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## **Důsledek nesplnění kvalifikace**

## Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo způsobem požadovaným či dovoleným ZZVZ a touto zadávací dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

* + 1. Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 ZZVZ oprávněn považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky. Takovým případem může být situace, kdy účastník zadávacího řízení anebo osoba s ním propojená vykonává inženýrsko–investorskou činnost na předmětné (tj. tímto zadávacím řízení zadávané) stavbě (technický dozor stavebníka).

# **Obchodní a platební podmínky**

Veškeré závazné obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy o dílo včetně příloh, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

## Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, doplněný o zadavatelem požadované údaje, který je pro dodavatele závazný.

## Dodavatel je povinen upravit návrh Smlouvy o dílo v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.

# **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

## Dodavatelé jsou povinni přezkoumat zadávací dokumentaci v maximálních podrobnostech tak, aby na základě tohoto přezkoumání byly schopni jednotlivé práce ocenit a podat v předmětném zadávacím řízení nabídku. Zadavatel v této souvislosti všem dodavatelům doporučuje, aby si prohlédli místo plnění (v podrobnostech viz čl. 3 této zadávací dokumentace). Nabídková cena zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných), nezbytných k řádnému projektování a provedení stavby podle zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatelé jsou povinni zohlednit a zahrnout v nabídkové ceně veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace.

* 1. Způsob zpracování nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky je zadavatelem stanoven v příloze č. 4 – Požadavky objednatele.
  2. Cena předmětu plnění představuje cenu Díla v Kč bez DPH. Výše uvedeným způsobem určená nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení v rámci kritéria ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel bude hodnotit nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality.
  3. V Dopise nabídky a Smlouvě o dílo bude nabídková cena uvedena následujícím způsobem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Díla** | **Nabídková cena Díla v Kč bez DPH \*** | **DPH v Kč** | **Celková nabídková cena v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** = DPH z částky (a) | **(c) = (a) + (b)** |
| I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení nabídek.

* 1. Cena za odkoupený vytěžený materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje.
  2. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
  3. Dodavatel zahrne do nabídkové ceny všechny související finanční náklady s ohledem na skutečnost, že zadavatel bezpodmínečně trvá na splnění celkové doby pro uvedení stavby do provozu uvedené v nabídce dodavatele.

# **Hodnocení nabídek**

1. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality se bude hodnotit ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kritéria hodnocení** | **Váha kritéria v celkovém hodnocení** |
| **A.** | **Nabídková cena stavby v Kč bez DPH** | **80 %** |
| **B.** | **Délka záruční doby v měsících** | **5 %** |
| **C.** | **Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky** | **6 %** |
| **D.** | **Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací** | **3 %** |
| **E.** | **Technologie a vybavení** | **6 %** |

1. Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použije hodnotící komise bodovací stupnici stanovenou u příslušného kritéria. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení.
2. Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení **„Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“**, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

|  |  |
| --- | --- |
| 100 x | [nabídková cena nejvýhodnější nabídky] |
| [nabídková cena hodnocené nabídky] |

Poté hodnotící komise vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto dílčím kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí vahou tohoto dílčího kritéria, která činí: **80** %.

1. Předmětem hodnocení kritéria hodnocení **„Délka záruční doby v měsících“** bude časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 24 (tj. rozdílu mezi maximálním (84) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem bude činit 60 měsíců, bude nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud bude délka záruční doby nabídnutá účastníkem činit méně než 60 měsíců, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem bude činit 84 měsíců a více, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

|  |  |
| --- | --- |
| 100 x | [počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu] |
| 24  (tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců) |

Poté hodnotící komise vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto dílčím kritériu tak, že příslušný počet bodů nabídky vynásobí vahou tohoto dílčího kritéria, která činí: **5** %.

1. Hodnotící kritérium **„Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky“** bude hodnoceno následovně. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena zkušenost jednotlivých členů realizačního týmu dodavatele se zakázkami splňujícími požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatele dle druhé odrážky čl. 4.4 bodů a), b), c), d) zadávací dokumentace, přičemž zadavatel upozorňuje, že hodnocené zakázky členů realizačního týmu musejí splňovat veškeré požadavky zadavatele.

Hodnocení podle tohoto dílčího kritéria bude provedeno na základě příslušných údajů doplněných do Čestného prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.), která bude součástí nabídky dodavatele. Každé nabídce bude přidělen počet bodů v závislosti na předložených zkušenostech jednotlivých členů realizačního týmu se zakázkami splňujícími požadavky zadavatele nad rámec požadavku zadavatele na kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatele dle druhé odrážky čl. 4.4 bodů a), b), c)*,* d) zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název pozice** | **Požadavky** | **Způsob přidělení bodů** |
| Stavbyvedoucí: | * + Zkušenost v pozici stavbyvedoucího na dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavbě ve finančním objemu minimálně 700 mil. Kč bez DPH, která naplní všechny požadavky zadavatele dle čl. 4.4 bodu a) odrážky (ii) této zadávací dokumentace. | * + 1 bod za každou zakázku (zkušenost) splňující požadavky zadavatele nad rámec požadavku na kvalifikaci tohoto člena realizačního týmu dle čl. 4.4 bodu a) odrážky (ii) této zadávací dokumentace   + max. 5 bodů |
| Zástupce stavbyvedoucího: | * + Zkušenost v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na dokončené nebo zprovozněné silniční mostní stavbě ve finančním objemu minimálně 250 mil. Kč bez DPH, která naplní všechny požadavky zadavatele dle čl. 4.4 bodu b), odrážky (ii) této zadávací dokumentace. | * + 1 bod za každou zakázku (zkušenost) splňující požadavky zadavatele nad rámec požadavku na kvalifikaci tohoto člena realizačního týmu dle čl. 4.4 bodu b) odrážky (ii) této zadávací dokumentace   + max. 5 bodů |
| Hlavní projektant: | * + Zkušenost v pozici hlavního projektanta na dokončené dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ) nebo PDPS nebo RDS na novostavbě nebo rekonstrukci pozemní komunikace ve smyslu §12 zákona č.13/1997 Sb. se stavebními náklady minimálně 700 mil. Kč bez DPH, která naplní všechny požadavky zadavatele dle čl. 4.4 bodu c) odrážky (ii) této zadávací dokumentace. | * + 1 bod za každou zakázku (zkušenost) splňující požadavky zadavatele nad rámec požadavku na kvalifikaci tohoto člena realizačního týmu dle čl. 4.4 bodu c) odrážky (ii) této zadávací dokumentace   + max. 5 bodů |
| Zástupce hlavního projektanta (projektant mostních staveb): | * + Zkušenost v pozici hlavního projektanta mostních staveb na dokončené dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ) nebo PDPS nebo RDS na novostavbě nebo rekonstrukci silničního mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci, se stavebními náklady minimálně 250 mil. Kč bez DPH, která naplní všechny požadavky zadavatele dle čl. 4.4 bodu d) odrážky (ii) této zadávací dokumentace. | * + 1 bod za každou zakázku (zkušenost) splňující požadavky zadavatele nad rámec požadavku na kvalifikaci tohoto člena realizačního týmu dle čl. 4.4 bodu d), odrážky (ii) této zadávací dokumentace   + max. 5 bodů |

Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje v celém procesu posuzování a hodnocení nabídek právo provádět taková ověřování informací předložených v nabídce, která může komise považovat za potřebná, včetně ověřování informací u třetích stran. V případě, že nebude možné ověřit pravdivost předložených informací z důvodů nezávisejících na zadavateli, bude zadavatel považovat předmětnou zkušenost člena realizačního týmu na neprokázanou a dodavatel obdrží za tuto zkušenost 0 (nula) bodů.

**Dodavatel je povinen u každé pozice člena realizačního týmu uvést právě jednu osobu. Jednotliví členové realizačního týmu uvedení ve Formuláři realizačního týmu musí vždy samostatně splňovat veškeré požadavky na kvalifikaci dle čl. 4.4 této zadávací dokumentace.**

Pro úplnost zadavatel uvádí, že výše popsané hodnocení bude prováděno vždy pouze ve vztahu ke členům realizačního týmu, kteří se budou současně podílet na realizaci veřejné zakázky a kterými byla prokazována kvalifikace dle čl. 4.4 této zadávací dokumentace. Pokud v průběhu plnění Smlouvy dojde ke změně některého člena realizačního týmu, musí být v souladu se Smlouvou nahrazen pouze takovou osobou, která splňuje minimálně takové požadavky na kvalifikaci vymezené v čl. 4.4 zadávací dokumentace, kterými disponovala ta osoba, která byla hodnocena a následně nahrazena. Zadavatel uvádí, že v případě nedodržení této povinnosti bude zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy uplatňovat příslušnou smluvní pokutu a bude mít možnost od Smlouvy odstoupit.

Za každou hodnocenou zkušenost členů realizačního týmu obdrží dodavatel 1 bod s tím, že zadavatel u jednotlivých hodnocených členů realizačního týmu stanovil maximální počet hodnocených zkušeností, tj. bodů za zkušenosti jednoho člena realizačního týmu – 5 (pět). Maximální počet hodnocených zkušeností, tj. bodů za zkušenosti celého realizačního týmu – 20 (dvacet).

Zadavatel s ohledem na § 46 odst. 2 ZZVZ upozorňuje, že údaje, které mají být předmětem hodnocení nabídek, nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat. V případě, že dojde postupem dle § 46 ZZVZ ke změně ve složení odborného personálu dodavatele, připustí zadavatel tuto změnu pouze pro potřeby posuzování podmínek účasti. Údaje, které budou předmětem této změny nabídky, již nicméně nebudou hodnoceny podle tohoto kritéria hodnocení.

Zadavatel dále upozorňuje na ustanovení čl. 18.6 této zadávací dokumentace, v němž je uveden zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky zadavatel nepřipouští doložení hodnocených osob dle tohoto článku prostřednictvím poddodavatelů. Nesplnění této podmínky je porušením podmínek účasti v zadávacím řízení a jako takové bude důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Hodnotící komise vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v dílčím kritériu **„Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky“** tak, že sečte u každé nabídky jí přidělené body za všechny hodnocené členy realizačního týmu, resp. zkušenosti těchto členů realizačního týmu a provede následující výpočet, kterým v rámci každé nabídky zvlášť získá vážený počet bodů odpovídající váze daného dílčího hodnotícího kritéria tak aby byl každé nabídce přidělen počet bodů odpovídající míře naplnění tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

1. V rámci hodnotícího kritéria **„Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací“** budou hodnoceny popisy způsobu, jakým bude Dílo, které je předmětem plnění veřejné zakázky realizováno co nejkvalitněji tak, aby bylo provedeno v zadavatelem stanoveném termínu a dle požadavků zadavatele stanovených v této zadávací dokumentaci, a to zejména v závazném návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách. Dodavatelé se v nabídce zaměří na následující aspekty:

**Aspekt 1: Optimalizace načasování prací v rámci harmonogramu stavby**

Dodavatel popíše jím uvažovanou optimalizaci načasování jednotlivých prací HMG a postup výstavby popsaný v ZOV (Dodavatel nepředkládá do nabídky vlastní HMG, pouze popis optimalizace HMG  ze zadávací dokumentace). V rámci hodnotícího kritéria nebude dodavatel navrhovat zkrácení Doby pro dokončení ani přeskupení postupných závazných milníků, ale popíše uvažované načasování prací tak, aby minimalizoval riziko prodloužení Doby pro dokončení. Dodavatel popíše práce na kritické cestě v rámci Díla ve vztahu k dodržení Doby pro dokončení. Dodavatel je dále povinen posoudit postup výstavby uvažovaný v zadávací dokumentaci s ohledem na možnosti nalezení časových rezerv, které mohou být na základě použití speciální technologie či postupu dodavatele využity pro dodržení Doby pro dokončení v případě výskytu jiných neočekávaných okolností, které by mohly zapříčinit prodloužení Doby pro dokončení. Dodavatel může časové rezervy alokovat pro konkrétní rizika.

Optimalizace načasování prací v rámci harmonogramu stavby bude dodavatelem zpracována v maximálním celkovém rozsahu 1 strany formátu A4, přičemž jsou dodavatelé povinni Optimalizaci načasování prací v rámci harmonogramu zpracovat následujícím způsobem:

* Písmo: Times New Roman
* Velikost písma: 12
* Řádkování: 1,5 řádku
* Okraje po stranách: 3 cm
* Okraje nahoře a dole: 2,5 cm
* Zarovnání textu: do bloku

K částem přesahujícím rámec tohoto rozsahu nebude zadavatel při hodnocení nabídek přihlížet.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho dodavatele, jehož optimalizace načasování prací v rámci harmonogramu stavby bude:

1. podrobně vymezovat rozhodující práce na kritické cestě Díla jako celku a
2. objektivně popisovat vytvoření časových rezerv pro práce na kritické cestě Díla jako celku, přičemž dodavatel musí konkrétně uvést, pomocí jakých opatření z jeho strany bude časové rezervy dosaženo (např. použití konkrétních speciální technologie či postupu dodavatele, nasazení konkrétně uvedeného zvýšeného počtu strojního vybavení či personálu).

Při hodnocení bude zadavatel přidělovat dodavatelům následující bodové ohodnocení:

* 0 bodů, pokud dodavatel zcela nesprávně vymezí rozhodující práce na kritické cestě Díla jako celku a současně nenalezne v HMG žádné časové rezervy na nepředvídatelné fyzické podmínky či pokud do nabídky nedoloží žádnou odpověď;
* 3 body, pokud dodavatel správně vymezí rozhodující práce na kritické cestě Díla jako celku;
* 5 bodů, pokud dodavatel správně vymezí rozhodující práce na kritické cestě Díla jako celku **a současně** nalezne v HMG časové rezervy na nepředvídatelné fyzické podmínky v celkové délce alespoň 5% Doby pro dokončení. Zadavatel uvádí, že je vždy nutné, aby bylo uvedeno, pomocí jakých opatření z jeho strany bude časové rezervy dosaženo.

**Aspekt 2: Podmínky správních rozhodnutí**

Dodavatel uvede tři nejvýznamnější (pro stavbu nejvíce limitující) podmínky územního rozhodnutí/stavebního povolení pro hlavní trasu silnice (včetně mostních objektů na hlavní trase) a uvede konkrétní opatření, pomocí kterých bude tyto podmínky plnit a minimalizovat s tímto spojená rizika.

Podmínky správních rozhodnutí budou dodavatelem zpracovány v maximálním celkovém rozsahu 1 strany formátu A4, a to následujícím způsobem:

* Písmo: Times New Roman
* Velikost písma: 12
* Řádkování: 1,5 řádky
* Okraje po stranách: 3 cm
* Okraje nahoře a dole: 2,5 cm
* Zarovnání textu: do bloku

K částem přesahujícím rámec tohoto rozsahu nebude zadavatel při hodnocení nabídek přihlížet.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho dodavatele, který:

1. správně identifikuje nejvýznamnější (pro průběh realizace stavby nejvíce limitující) podmínky územního rozhodnutí/stavebního povolení;
2. uvede stručné zdůvodnění, proč právě tyto podmínky považuje za nejdůležitější (pro stavbu nejvíce limitující) a;
3. jednoznačným způsobem popíše odpovídající opatření, prostřednictvím kterých bude splňovat jím uvedené podmínky správních rozhodnutí;

Při hodnocení bude zadavatel přidělovat dodavatelům následující bodové ohodnocení:

Při hodnocení proto bude zadavatel posuzovat nejen logickou volbu podmínek, ale i odůvodnění dodavatele, proč právě tyto považuje za nejvýznamnější a pomocí jakých opatření bude tyto podmínky plnit a minimalizovat rizika s podmínkami spojená.

Při hodnocení bude zadavatel přidělovat dodavatelům následující bodové ohodnocení:

Dodavatel obdrží jeden bod za každou podstatnou (pro průběh stavby nejvíce limitující) a logicky odůvodněnou podmínku, přičemž pro získání bodu musí dodavatel rovněž popsat konkrétní opatření, prostřednictvím kterých bude tyto podmínky plnit. Opatření musí být formulována zcela konkrétně.

**Aspekt 3: Přístup k základním hmotám určeným pro realizaci stavby**

Dodavatel uvede konkrétní lokality (např. zemník, lom), ze kterých uvažuje dodávky základních materiálů pro realizaci stavby:

* sypanina pro výstavbu zemního tělesa,
* kamenivo pro nestmelené konstrukční vrstvy vozovky

Dodavatel uvede lokality, které uvažoval při zpracování své nabídky. Tyto lokality nejsou pro plnění zakázky závazné a v průběhu realizace je možné je změnit.

Popis přístupu k základním hmotám určeným pro realizaci stavby bude dodavatelem zpracován v maximálním celkovém rozsahu 1 strany A4, přičemž jsou dodavatelé povinni Optimalizaci načasování prací v rámci harmonogramu zpracovat následujícím způsobem:

* Písmo: Times New Roman
* Velikost písma: 12
* Řádkování: 1,5 řádky
* Okraje po stranách: 3 cm
* Okraje nahoře a dole: 2,5 cm
* Zarovnání textu: do bloku

K částem přesahujícím rámec tohoto rozsahu nebude zadavatel při hodnocení nabídek přihlížet.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho dodavatele, který:

1. uvede lokality (zemník, lom, obalovna apod.), uvažované pro dodávku materiálů/výrobků, jejichž výrobky splňují požadavky zadávací dokumentace;
2. doloží předběžný závazek výrobce (provozovatel zemníku/lomu, apod.) formou písemného prohlášení, že je připraven v daném čase a množství dodat předmětný materiál/výrobek pro realizaci stavby;
3. uvažované lokality budou ve vzdálenostech, které umožňují efektivní využití těchto lokalit v rámci realizace Díla (snížení zatěžování tras pro přepravu stavebních hmot staveništní dopravou, snížení zatížení životního prostředí vlivem staveništní dopravy);

Při hodnocení bude zadavatel přidělovat dodavatelům následující bodové ohodnocení:

* 0 bodů, pokud ani jedna z dodavatelem uvedených lokalit nebude vyrábět materiál/výrobky odpovídající specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, či pokud dodavatel neodpoví vůbec;
* 3 body, pokud dodavatelem uvedené lokality budou vyrábět materiál/výrobky odpovídající specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, ale dodavatel nedoloží předběžný závazek výrobce (provozovatel zemníku/lomu, apod.), že je připraven v daném čase a množství dodat předmětný materiál/výrobek pro realizaci stavby či lokality nebudou ve vzdálenostech reálně umožňující využití těchto lokalit v rámci realizace Díla;
* 5 bodů, pokud dodavatelem uvedené lokality budou vyrábět materiál/výrobky odpovídající specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci a současně dodavatel doloží předběžný závazek výrobce (provozovatel zemníku/lomu, apod.), že je připraven v daném čase a množství dodat předmětný materiál/výrobek pro realizaci stavby a současně budou uvedené lokality ve vzdálenostech, která umožní efektivní využití těchto lokalit v rámci realizace Díla.

**Celkové hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací“**

Po vyhodnocení zadavatel body získané v jednotlivých aspektech sečte. Poté hodnotící komise vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto dílčím kritériu dle následujícího vzorce:

1. V rámci hodnotícího kritéria **„Technologie a vybavení“** budou hodnoceny technologie, jejichž využití dodavatel plánuje v rámci realizaci Díla. Záměrem zadavatele je ověření, zda bude Dílo realizováno co nejkvalitněji tak, aby bylo provedeno dle požadavků zadavatele stanovených v této zadávací dokumentaci, a to zejména v závazném návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách. Zadavatel se zaměří na následující technologie, přičemž body budou přidělovány způsobem uvedeným u každé technologie.

Povinnost použití technologií a vybavení nabídnutých v rámci tohoto dílčího kritéria se vztahuje na stavební objekty hlavní trasy (včetně mostů) pozemní komunikace, pokud není u konkrétní technologie uvedeno jinak.

1. **Přítomnost způsobilé laboratoře (dle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací) v areálu obalovny asfaltových směsí, která bude vyrábět asfaltovou směs dodávanou na stavbu.**

Způsob doložení – čestné prohlášení o umístění laboratoře v areálu obalovny s uvedením způsobilosti dle Metodického pokynu Systému jakosti v oboru PK.

Při splnění obdrží dodavatel 1 bod.

1. **Použití vozidel s tepelně izolovanými korbami (termo-korbami) při dopravě asfaltových směsí pro ložní s obrusné vrstvy vozovek, kdy doprava trvá déle než 30 min nebo použití obalovny, ze které trvá doprava směsi méně než 30 min.**

Tepelně izolovanou korbou se rozumí taková korba nákladních vozidel, jejíž tepelný odpor činí alespoň 1,65 m²K/W (při 20 °C). Doba 30 min se měří z místa obalovny k nejvzdálenějšímu místu stavby (vychází z obvodu stavby – dočasného záboru) a bude doložena mapkou s vyznačenou trasou a výpočtem vygenerovaným na webovém portálu mapy.cz.

Způsob doložení – čestné prohlášení s uvedením typu korby a jejích termo-izolačních parametrů nebo uvedením obalovny, ze které bude doprava směsi trvat méně než 30 min.

Při splnění obdrží dodavatel 1 bod.

**Celkové hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technologie a vybavení“**

Body získané v jednotlivých písmenech a) až i) zadavatel sečte. Poté hodnotící komise vypočítá výslednou hodnotu každé nabídky v tomto dílčím kritériu dle následujícího vzorce:

1. Veškeré výpočty v rámci hodnocení nabídek budou probíhat s přesností (zaokrouhlením) na dvě desetinná místa, a to včetně výsledných vážených bodů. Následným součtem výsledných vážených bodů za jednotlivá kritéria bude zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.
2. Pokud dvě či více nabídek dosáhnou stejné bodové hodnoty představující celkové hodnocení nabídky, pak nejvhodnější nabídkou bude ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

# **Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky**

## Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto otevřeného řízení a dále Smluvní podmínky, kterými se bude řídit Smlouva a které jsou součástí zadávací dokumentace.

Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu zadávací dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

## **Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.**

## **Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem elektronicky podepsána**.

## Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB budou tvořit dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, XC4. Dokumenty mohou být rovněž v komprimovaném archivu ve formátu zip, rar, 7z. Oceněný soupis prací – výkaz výměr bude dodavatelem předložen v  datových formátech shodných s formáty, ve kterých byl poskytnut soupis prací - výkaz výměr jako součást zadávací dokumentace.

## Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

1. **Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION - Tender arena** (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese [www.tenderarena.cz](http://www.tenderarena.cz), kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
2. **Cenová část nabídky včetně návrhu Smlouvy o dílo (bez příloh; přílohy návrhu Smlouvy o dílo budou součástí ostatních částí nabídky), vyplněného Formuláře Harmonogram plateb a vyplněného Formuláře Výkaz konstrukčních celků se podává odděleně od ostatních částí nabídky, a to prostřednictvím k tomu zvlášť určené internetové adresy elektronického nástroje Tender arena (k oddělenému podávání částí nabídek viz níže čl. 9.8.1 a 9.8.2). Dodavatel, který nepodá nabídku v souladu se zadávací dokumentací (řádně odděleně podaná cenová a necenová část nabídky) bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení!**
3. Minimální technická specifikace osobního počítače, prostřednictvím kterého může dodavatel podat nabídku v elektronickém nástroji Tender arena, je včetně minimálních požadavků na programové vybavení dostupná na internetové adrese <https://www.tenderarena.cz/> v sekci „nápověda“ v zápatí stránky.
4. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky do této veřejné zakázky registrován v elektronickém nástroji Tender arena (**odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz**) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace provozovatelem elektronického nástroje Tender arena trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.
5. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí **nahrání** (**ukončený upload) kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh a provedení následného postupu tak, jak je popsán v nápovědě Tender arena**).
6. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
7. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

## Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci pro jednotlivé dokumenty jinak.

## Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla podána nabídka.

## Nabídka účastníka musí obsahovat následující doklady a dokumenty v elektronické podobě zpracované dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci:

* + 1. **část nabídky obsahující veškeré doklady a dokumenty, v nichž nejsou uvedeny žádné cenové údaje:**
* obsah nabídky s uvedením názvů souborů a dokumentů nabídky v nich obsažených,
* Dopis nabídky (bez uvedení cenových údajů) a Příloha k nabídce dle přílohy č. 1,
* doklad o poskytnutí jistoty,
* doklady prokazující splnění kvalifikace,
* závazek k odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář č. 2.3.1.),
* přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář č. 2.3.2.),
* informace o využití poddodavatele - uvedení částí veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (vyplněný formulář č. 2.3.3.),
* Návrh Zhotovitele dle Požadavků objednatele (bez uvedení cenových údajů) uvedených v příloze č. 4,
* ostatní dokumenty/formuláře, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky včetně Dokumentů sloužících pro hodnocení nabídek:
* Příloha č. 1 - Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci stavebních prací (viz. čl. 8.5 této zadávací dokumentace)
* Příloha č. 2 - Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací (viz. čl. 8.6 této zadávací dokumentace)
* Příloha č. 3 - Technologie a vybavení (viz. čl. 8.7 této zadávací dokumentace)

Tuto část nabídky dodavatel podá zde: <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/399693>

* + 1. **část nabídky obsahující doklady a dokumenty, v nichž jsou uvedeny cenové údaje:**
* samostatně podaná Cenová část nabídky, včetně vyplněného Formuláře Harmonogram plateb a vyplněného Formuláře Výkaz konstrukčních celků;
* návrh Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 (bez příloh; přílohy Smlouvy o dílo budou součástí nabídky dle bodu 9.8.1.).

Tuto část nabídky dodavatel podá zde: <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/399728>

* 1. V případě, že bude nabídka účastníka obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů odpovědný účastník zadávacího řízení, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.

# **Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli**

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail),

(dále jen „**forma elektronické komunikace**“)[[9]](#footnote-10).

**Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavateli v rámci elektronického nástroje Tender arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

Pro možnost komunikace dodavatele se zadavatelem v elektronickém nástroji musí být dodavatel registrován v elektronickém nástroji Tender arena (**odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz**). Pro podání nabídky musí uživatel dodavatele disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace provozovatelem elektronického nástroje Tender arena trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.

# **Závaznost požadavků zadavatele**

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

# **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné podobě zasílat formou elektronické komunikace. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ uveřejní vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

# **Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek:** **do 11.05.2021 do 09:00 hodin**

**Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.**

**Nabídky budou podány ve dvou samostatných částech, jak požaduje zadavatel v čl. 9.8 této zadávací dokumentace.**

**Nepodá-li dodavatel Cenovou část nabídky včetně návrhu Smlouvy o dílo (bez příloh) odděleně od ostatních částí nabídky, bude zadavatelem vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení**.

Otevírání Cenových částí nabídek proběhne bezodkladně poté, co bude dokončeno hodnocení v kritériích B. - E

Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 9 této zadávací dokumentace.

Při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení bude elektronickým nástrojem Tender arena automaticky použit veřejný klíč k zašifrování nabídky.

# **Neobsazeno**

# **Podmínky pro uzavření Smlouvy**

## Nepoužito.

## Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli formou elektronické komunikace identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci veřejné zakázky na stavební práce. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nad rámec výše uvedeného bude postupováno dle Pod-článku 4.4 Smluvních podmínek.

## Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit formou elektronické komunikace následující elektronické dokumenty či elektronické doklady:

## originály nebo ověřené kopie dokladů vztahujících se ke kvalifikaci dodavatele, a to konkrétně doklady včetně požadovaných příloh uvedené v tabulkách čl. 4.1 až 4.7 této zadávací dokumentace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici;

1. originál nebo ověřenou kopii čestného prohlášení o tom, že disponuje níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů (formulář 2.3.4. Přehled technického vybavení s uvedením vlastníka strojů a identifikačního čísla stroje/SPZ/registrační značky vozidla) o následující typové specifikaci a parametrech:

• 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 7,5 m;

1. originál nebo ověřenou kopii osvědčení o autorizaci požadované ve smyslu čl. 4.2 a 4.4 této zadávací dokumentace, a to v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; zahraničními osobami: vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a to jako osoby usazené nebo hostující. Zadavatel upozorňuje, že v případě, kdy doklad prokazující autorizaci dle předchozí věty bude zadavateli předkládat osoba hostující, je nutné, aby tento doklad byl příslušným orgánem (viz níže) vystaven přímo ve vztahu k plnění této veřejné zakázky. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění požadavků na kvalifikaci a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona č. 18/2004 Sb. osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace;
2. originál nebo ověřenou kopii úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; zahraničními osobami (§ 12 až 16 zákona č. 200/1994 Sb.): přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou týkajících se ověřování výsledků zeměměřických činností je možné pouze na základě úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění udělí příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.
3. originál nebo ověřenou kopii dokladu o pracovním nebo obdobném vztahu hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího u dodavatele požadovaného ve smyslu čl. 4.4 písm. a) a b) bod (iii) této zadávací dokumentace, a to s ohledem na požadavek zadavatele na realizaci významných částí veřejné zakázky vlastními personálními kapacitami dodavatele uvedeným v čl. 18.7 zadávací dokumentace;
4. **příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy**, **a to na formuláři uvedeném v příloze č. 9 této zadávací dokumentace – Vzorový formulář závazného příslibu vystavení bankovní záruky** vystavený právnickou osobou z členského státu EU ve prospěch zadavatele jako oprávněného, a to dle podmínek uvedených v Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek. Příslib bankovní záruky musí být předložen v originále v elektronické podobě v českém jazyce a musí být podepsán bankou vydávající tento příslib v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Příslib musí uvádět, že bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Příslib bankovní záruky musí uvádět, že Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to pouze v případech vymezených v Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek. Příslib bankovní záruky musí být vystaven na částku nejméně ve výši uvedené Příloze k nabídce. Příslib bankovní záruky musí uvádět, že bankovní záruka je platná a účinná po dobu uvedenou v Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek. Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tento příslib, musí splňovat ke dni vystavení příslibu minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.
5. **příslib bankovní záruky za zálohu v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek,a to na formuláři uvedeném v příloze č. 9 této zadávací dokumentace – Vzorový formulář závazného příslibu vystavení bankovní záruky**. Tento (příslib musí být vydán právnickou osobou z členského státu EU. Příslib bankovní záruky musí být předložen v originále v elektronické podobě v českém jazyce a musí být podepsán bankou vydávající tento příslib v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Příslib bankovní záruky za zálohu bude **ve výši požadované zadavatelem s omezením uvedeným v Příloze k nabídce**. Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tento příslib, musí splňovat ke dni vystavení příslibu minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

# **Zadávací lhůta**

Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí **10 měsíců** od skončení lhůty pro podání nabídek.

# **Požadavek na poskytnutí jistoty**

## **Výše požadované jistoty**

## Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši **15 000 000,-** **Kč** (slovy: patnáctmiliónů korun českých).

## **Forma poskytnutí jistoty**

## Jistota bude poskytnuta v elektronické podobě formou:

## neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vzorové bankovní záruky dle přílohy č. 12 této zadávací dokumentace), nebo

## formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

## formou pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že účastník převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 10006-15937031/0710, Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno: 381002648.

## Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

## Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Bankovní záruka (resp. pojištění záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává prohlášení o pojištění záruky) v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. **Předložení listinné bankovní záruky a pojištění záruky nebo kopie bankovní záruky nebo pojištění záruky není připuštěno.**

1. Nakládání s peněžní jistotou, její uvolnění, příp. prodloužení a propadnutí upravuje § 41 ZZVZ.
2. Účastník je v nabídce oprávněn požadovat způsob vrácení originálu jistoty ve formě elektronické bankovní záruky nebo pojištění záruky. Pokud účastník tento způsob nestanoví, budou tyto zadavatelem účastníkovi vráceny prostřednictvím elektronické komunikace v nástroji Tender arena (odesláním zprávy obsahující příslušný soubor elektronické bankovní záruky nebo pojištění záruky účastníkovi).

# **Výhrady zadavatele**

* 1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení. To neplatí v případě postupu dle § 40 odst. 4 ZZVZ.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

## Zadavatel uvádí v souladu s  § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, že pokud jsou v zadávacích podmínkách technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

## Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazků ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem:

## Zadavatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele nebo pro předčasné ukončení smlouvy ze strany zadavatele z důvodu porušení povinností dodavatele, a to buď cestou ukončení této smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí.

## Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v tomto zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci tohoto zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

## Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup zadavatel může uplatnit i opakovaně.

## Zadavatel si vyhrazuje měření množství každé původní položky uvedené ve stavebních objektech zahrnutých do Sekce uvedené v Příloze k nabídce v Pod-článku 1.1.5.6. Měření podle předchozí věty je v souladu s Požadavky objednatele vyhrazenou změnou závazku. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ.

## Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele/ů, avšak zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti) realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:

* veškeré činnosti prováděné osobami v pozici hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, které se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky a kterými dodavatel v nabídce prokazuje splnění technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ dle čl. 4.4 písm. a) a b) této zadávací dokumentace
* pokládka asfaltové vozovky: i) s příslušným strojním (s použitím finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který má dodavatel ve vlastnictví či má smluvně zajištěno jeho užívání), a současně ii) s personálním vybavením (vedoucí čety (mistr) pokládky asfaltové vozovky[[10]](#footnote-11), který je u dodavatele v pracovním či obdobném poměru)

Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem zadavatelem provedené výhrady uvedené výše v tomto článku zadávací dokumentace, označuje níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nemůže být prokazováno postupem dle § 83 ZZVZ prostřednictvím poddodavatele:

* požadavek kritéria technické kvalifikace dle čl. 4.4 písm. a) a b) této zadávací dokumentace na předložení čestného prohlášení o odborném personálu dodavatele v rozsahu funkce hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího (uvedené výhradě je tudíž nutno přizpůsobit prokazování kvalifikace dle čl. 4.4 písm. a) a b) této zadávací dokumentace),

Technická kvalifikace dle čl. 4.5.3 a 4.6.3 zadávací dokumentace není navázána na zadavatelem vyhrazené významné činnosti, které mohou být plněny pouze přímo vybraným dodavatelem dle tohoto článku zadávací dokumentace, je tedy možné tuto technickou kvalifikaci prokazovat prostřednictvím jiných osob.

# **Seznam příloh**

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis nabídky a Příloha k nabídce

Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších skutečností

Příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele

Příloha č. 5 – Vzorový formulář bankovní záruky - zajištění splnění smlouvy

Příloha č. 6 – Vzorový formulář bankovní záruky za odstranění vad

Příloha č. 7 – Vzorový formulář bankovní záruky za zálohu

Příloha č. 8 – Vzorový formulář bankovní záruky za nabídku

Příloha č. 9 – Vzorový formulář závazného příslibu vystavení bankovní záruky

Příloha č. 10 – Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky

Příloha č. 11 – Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky

Příloha č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 1**

**DOPIS NABÍDKY A PŘÍLOHA K NABÍDCE**

**DOPIS NABÍDKY**

[Pozn. pro dodavatele: Modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

**NÁZEV STAVBY: I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina**

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4**

**DODAVATEL: [bude doplněno]**

**se sídlem: [bude doplněno]**

**IČO: [bude doplněno]**

[V případě sdružení budou uvedeny tyto údaje všech jeho členů.]

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Požadavků objednatele, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme projektování, provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Díla** | **Nabídková cena v Kč bez DPH** | **DPH v Kč** | **Celková nabídková cena v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** = DPH z ceny (a) | **(c) = (a) + (b)** |
| **I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina** | *[bude doplněno až ve fázi uzavírání Smlouvy dle údajů v návrhu Smlouvy o dílo, nikoliv při podání nabídky]* | *[bude doplněno až ve fázi uzavírání Smlouvy dle údajů v návrhu Smlouvy o dílo, nikoliv při podání nabídky]* | *[bude doplněno až ve fázi uzavírání Smlouvy dle údajů v návrhu Smlouvy o dílo, nikoliv při podání nabídky]* |

**Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium hodnocení** | **Váha kritéria v celkovém hodnocení** | **Hodnota** |
| **Nabídková cena stavby v Kč bez DPH** | **80** **%** | *[bude doplněno až ve fázi uzavírání Smlouvy dle údajů v návrhu Smlouvy o dílo, nikoliv při podání nabídky]* |
| **Délka záruční doby v měsících** | **5 %** | **[bude doplněno] měsíců** |
| **Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky** | **6 %** | **viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 1** |
| **Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací** | **3 %** | **viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 2** |
| **Technologie a vybavení** | **6 %** | **viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 3** |

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
4. Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky
5. Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky
6. Požadavky objednatele
7. Formuláře:

* Harmonogram plateb
* Výkaz konstrukčních celků

1. Návrh zhotovitele a ostatní dokumenty, které zahrnují:

* Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
* Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
* Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
* Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
* Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek
* Příloha č. 1 - Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci stavebních prací
* Příloha č. 2 - Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací
* Příloha č. 3 - Technologie a vybavení

[Pozn. pro dodavatele: Dokumenty uvedené výše pod písm. (a) – (h) nejsou přílohami Dopisu nabídky, jedná se o výčet příloh Smlouvy. Dopis nabídky neobsahuje žádné přílohy. Text v této závorce bude vypuštěn.]

[Pozn. pro dodavatele: Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek uvedené výše v tabulce hodnotících kritérií a pod písm. (h) budou uvedeny pouze, pokud jsou součástí Nabídky. Jinak u nich bude uvedeno „**Nepoužito**“. Text v této závorce bude vypuštěn.]

[Pozn. pro dodavatele: ve fázi uzavírání Smlouvy budou Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek uvedené výše v tabulce hodnotících kritérií a pod písm. (h) uvedeny pouze, pokud dodavatel za ně v rámci zadávacího řízení získal bodové ohodnocení. Jinak u nich bude uvedeno „Nepoužito“. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

**Příloha k nabídce**

[Pozn. pro dodavatele: Modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

**Název díla: I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve zněníSmluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku Smluvních podmínek** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČR  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [bude doplněno] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4 , 1.3 | Stanislav Král, Dis  ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 33 měsíců |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.3.10 | 27 měsíců |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | (a)  Záruční doba činí [Účastník doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“. Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.] měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:  (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Požadavky objednatele, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,  (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Požadavcích objednatele uvedena Záruční doba přesahující [Účastník doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“. Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.] měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],  (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace, |
| (b)  Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci, která je součástí Požadavků objednatele u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. |
| (c)  Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce. |
| Náklady | 1.1.4.3 | Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na www.sfdi.cz. |
| Sekce | 1.1.5.6 | Popis definované Sekce (je-li taková):  **Sekce 1:** SO 321, SO 322, SO 323, SO 351, SO 352, SO 354, SO 413, SO 431, SO 433, SO 453, SO 453.1, SO 459, SO 460, SO 501, SO 503, SO 551, SO 552, SO 553, SO 412, SO 415, SO 451, SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458,  SO 601, SO 602  Další podrobnosti k Sekci 1 jsou uvedeny v Požadavcích objednatele |
| Dílo | 1.1.5.8 | I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina |
| Komunikační prostředky | 1.3 | Datové schránky  Elektronický stavební deník |
| Rozhodné právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v příloze č. 4 – Požadavky Objednatele. |
| Výše Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.28 a) | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4  3 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| 4.28 b) | Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 i) 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení  4.29 ii) 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení  4.29 iii) 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| 4.28 c) | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31  140 000,- Kč za každý případ porušení |
| 4.28 d) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec  7 000 000,- Kč za každý případ porušení |
| 4.28 e) | Za nedodržení Doby pro dokončení  700 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| 4.28 f) | Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu  1 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| 4.28 g) | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4  140 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | Čl. VIII odst. 1, část 1 Smlouvy o dílo | Za nezajištění přítomnosti způsobilé laboratoře v areálu obalovny  4 000 000 Kč |
|  | Čl. VIII odst. 1, část 2 Smlouvy o dílo | Za nepoužití vozidel s tepelně izolovanými korbami (termo-korbami) při dopravě asfaltových směsí pro ložní z obrusné vrstvy vozovek z obalovny, která je v delší dojezdové vzdálenosti než 30 min. nebo nepoužití obalovny, ze které trvá doprava směsi méně než 30 min. ve smyslu dotčeného ustanovení Smlouvy o dílo. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě k Základnímu datu nepředvídatelné změny na trase (např. neplánovaná uzavírka) mezi obalovnou a staveništěm v případě, že tato změna způsobí překročení dojezdové vzdálenosti do 30 min. s využitím alternativních tras. Předcházející věta se nevztahuje na nepoužití vozidel s termo-korbami.  4 000 000 Kč |
|  | Čl. VIII odst. 1, část 3 Smlouvy o dílo | Za porušení povinnosti zajištění přítomnosti realizačního týmu hodnocenými osobami  5 000 000,- Kč |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Věcný milník:  **i)** Doba Výluky MHD (náhradní autobusová doprava) z důvodu realizace stavebních prací v km 0,000-0,550 stavby – do 250 dnů; K výluce MHD z důvodu realizace stavebních prací v km 0,000-0,550 může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba výluky nepřesáhne uvedený počet dnů  **ii)** Omezení dopravy na stávající sil. II/324 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 240 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici II/324 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů  **iii)** Uzavření stávající nezpevněné cesty z ulice „Do Nového“ k zahrádkářské kolonii Halda na dobu maximálně 360 dnů; běh doby započne vyloučením veřejného provozu a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K uzavření stávající nezpevněné cesty z ulice „Do Nového“ může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů |
| Definice “Jmenovaného podzhotovitele” | 4.5 | Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla  SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458  je Objednatelem určená společnost:  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)  Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00  IČ: 04084063 |
| Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách | 5.1 | Oznámení do 30 dnů od Data zahájení prací. |
| Právo na variaci | 13.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. |
| Návrh na zlepšení | 13.2 c) | Vypuštěno bez náhrady. |
| Procento Podmíněných obnosů | 13.5 b) (ii) | Nepoužije se. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Nepoužije se |
| Zálohová platba | 14.2 | Maximálně 15 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH |
| Zadržené částky z průběžné platby | 14.6 c) | Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25  10 % průběžné platby |
| 14.6 d) | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7  10 % průběžné platby |
| 14.6 e) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3  10 % průběžné platby |
| 14.6 f) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18  10 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) | 14.6 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Claimy zhotovitele | 20.1 | Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami:  (i) Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na [www.sfdi.cz/](file:///\\PARV-F01\Work_PAR\38000g\38100g\OBCHODNÍ%20PCE\AKCE%202020\2020%20-%2038100%20JAROLÍMOVÁ\STAVBA\304%202648%20I-37%20PARDUBICE,%20Trnová-Fablovka-Dubina,%20OŘ\ZD\www.sfdi.cz\);  (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na  [www.sfdi.cz/](http://www.sfdi.cz/) |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se. |

**Příloha k nabídce**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
7. Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 2**

**formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších SKUTEČNOSTÍ**

Pokyny k vyplnění formulářů:

1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích.
2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy.
3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje, uvede u něj dodavatel „Netýká se“ se stručným vysvětlením důvodu.
4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli volbu mezi několika možnými alternativami, zvolí dodavatel jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní.
5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.
6. Učiněním řádně vyplněných formulářů součástí nabídky dodavatel zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm uvedených údajů.
7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění kvalifikace a ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.
8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy mohou mít podle okolností za následek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
9. **Zadavatel nepožaduje, aby formuláře předložené elektronicky jako součást nabídky, jejichž původcem je dodavatel, byly ve formě originálu nebo ověřené kopie.**
10. **Vzhledem k tomu, že zadavatel nepožaduje elektronický podpis formulářů, jejichž původcem je dodavatel, je pro účely elektronického podání nabídky originálem těchto formulářů dokument vzniklý v elektronické podobě (tj. nikoliv scan listinného dokumentu). Pokud dodavatel takový originální dokument vloží do nabídky, nebude jej následně zadavatel požadovat postupem dle § 122 ZZVZ, protože jej již bude mít k dispozici.**

**OBSAH**

**Formuláře 2.1. Základní a profesní způsobilost**

2.1.1. Čestné prohlášení dodavatele

**Formuláře**  **2.2.** **Technická kvalifikace**

2.2.1. Čestné prohlášení o odborném personálu

2.2.2. Seznam poskytnutých stavebních prací

2.2.3. Seznam poskytnutých služeb

**Formuláře 2.3. Jiné podmínky zadávacího řízení**

2.3.1. Závazek odkoupení vytěženého materiálu

2.3.2. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

2.3.3. Seznam poddodavatelů a jiných osob

2.3.4. Přehled technického vybavení

**FORMULÁŘ 2.1.1.**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeným způsobem.

**Účastník**

* v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou dle ZZVZ a zadávací dokumentací požadovány

* v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla

* v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ

tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:

(b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla

(c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla

* v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla

* v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

alternativa 1

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla

alternativa 2

dokládá v příloze písemné čestné prohlášení prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla

* v souladu s požadavky § 77 odst. 1 ZZVZ

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dále přikládá doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací

* v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

dokládá v příloze doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací

v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

prohlašuje, že disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost:

1. v oboru dopravní stavby,
2. v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
3. v oboru zeměměřická činnost,
4. geotechnika.

**Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

**Přílohy:**

[bude doplněno]

**FORMULÁŘ 2.2.1.**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném rozsahu:

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.4 zadávací dokumentace]

1. Příjmení: [bude doplněno]
2. Jméno: [bude doplněno]
3. Roky odborné praxe v oboru [bude doplněno] na pozici [bude doplněno]: [bude doplněno]
4. Autorizace/jiný doklad: [bude doplněno]
5. Zakázka podle čl. 4.4 zadávací dokumentace pro účely prokázání kvalifikace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel v pozici [bude doplněno]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající čl. 4.4 zadávací dokumentace | Objednatel, dodavatel a místo plnění | Popis činnosti odborného personálu na zakázce | Finanční objem stavebních prací |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

1. Zakázka podle čl. 4.4 zadávací dokumentace pro účely hodnocení nabídek, na jejíž realizaci se odborný personál podílel v pozici [bude doplněno]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající čl. 4.4 zadávací dokumentace | Objednatel, dodavatel a místo plnění | Popis činnosti odborného personálu na zakázce | Finanční objem stavebních prací |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

1. Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.): [bude doplněno]
2. Úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka: [bude doplněno]

**FORMULÁŘ 2.2.2.**

**SEZNAM POSKYTNUTÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že poskytnul dále uvedené stavební práce ve smyslu požadavků na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky /  Druh prací  **(vypovídající stručný popis prací)** | Finanční objem stavby[[11]](#footnote-12)  v Kč nebo ekvivalentu Kč a procentuální podíl dodavatele na realizaci stavby vlastními kapacitami | **Doba plnění dle** Smlouvy o dílo | Datum zahájení  **prací** | Datum dokončení či uvedení do provozu | Objednatel[[12]](#footnote-13) | Investor[[13]](#footnote-14) a místo stavby | Potvrzení o provedení díla **(před. protokol)** vydáno?  Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Přílohy:**

Osvědčení objednatelů dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

**FORMULÁŘ 2.2.3.**

**SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně poskytoval dále uvedené služby ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.6 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky /  Druh služeb  (vypovídající stručný popis služeb) | Celková cena služeb, za něž byl účastník odpovědný  v Kč nebo ekvivalentu Kč | Specifikace poskytovaných služeb | Doba plnění dle smlouvy | Datum zahájení a ukončení  poskytování služeb | Objednatel služeb | Místo poskytování služeb | Dodavatel (D) nebo poddoda-vatel (P) | Byly služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli?  Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FORMULÁŘ 2.3.1.**

**závazek ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

**NEPOUŽIJE SE**

**FORMULÁŘ 2.3.2.**

**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru** | **Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany** | **Právní titul dodavatele k nakládání s právy patentu či užitnému vzory v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy** | **Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky** |
| 1. | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| 2. | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

1. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru** | **Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany** | **Právní titul dodavatele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy** | **Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky** |
| 1. | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| 2. | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

1. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Dodavatel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Smluvních podmínek.

FORMULÁŘ 2.3.3.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“),

**Alternativa 1**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

|  |
| --- |
| **Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé** |
| [bude doplněno] |
| [bude doplněno] |

nebo

**Alternativa 2**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele** | **IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele** | **Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit** |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby** | **IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby** | **Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby** |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

**FORMULÁŘ 2.3.4.**

**PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ**

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/37 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že pro účely provádění stavebních prací, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, disponuje následujícím technickým vybavením:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **požadované vybaveNÍ** | **DODAVATELEM nabídnuté vybavení** | | |
|  | Typ/ Model/ SPZ/ RZV (Identifikační číslo) | Technické parametry | Vlastní (V) nebo  nevlastní (N) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Přílohy: Výpis z majetkové evidence a/nebo smlouvy (min. o smlouvě budoucí)

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 3**

**závazný NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

**SMLOUVA O DÍLO[[14]](#footnote-15)**

**I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina**

**číslo smlouvy objednatele:** **11PT-000654, evidenční číslo: 304/20**

**číslo smlouvy zhotovitele:** [doplní dodavatel]

(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupen: Ing. Radek Mátl, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Panajotis Kakulidis, vedoucí odd. veřejných zakázek

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

(dále jen "objednatel")

a

**[název - bude doplněno]**

se sídlem: [bude doplněno]

IČO, DIČ: [bude doplněno]

bankovní spojení: [bude doplněno]

zastoupen: [bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických: [bude doplněno]

[V případě sdružení budou uvedeny tyto údaje všech jeho členů.]

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) **5001550003** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na projektování, provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši [bude doplněna výše celkové nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH] v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název stavby** | **Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH** | **DPH v Kč** | **Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** | **(c) = (a) + (b)** |
| I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina | [bude doplněno]\* | [bude doplněno]\* | [bude doplněno]\* |

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotoviteltakto:

**I.**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

**II.**

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy[[15]](#footnote-16):

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)[[16]](#footnote-17)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
4. Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky[[17]](#footnote-18)
5. Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky[[18]](#footnote-19)
6. Požadavky objednatele[[19]](#footnote-20)
7. Formuláře
   * Harmonogram plateb
   * Výkaz konstrukčních celků
8. Návrh zhotovitele a ostatní dokumenty, které zahrnují:
   * Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
   * Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
   * Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
   * Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

* Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek
* Příloha č. 1 - Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci stavebních prací
* Příloha č. 2 - Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací
* Příloha č. 3 - Technologie a vybavení

[Pozn. pro dodavatele: Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek uvedené výše písm. (h) budou uvedeny pouze, pokud jsou součástí Nabídky. Jinak u nich bude uvedeno „**Nepoužito**“. Text v této závorce bude vypuštěn.]

[Pozn. pro dodavatele: ve fázi uzavírání Smlouvy budou Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek uvedené výše pod písm. (h) uvedeny pouze, pokud dodavatel za ně v rámci zadávacího řízení získal bodové ohodnocení. Jinak u nich bude uvedeno „Nepoužito“. Text v této závorce bude vypuštěn.]

**III.**

Základní datum je [bude doplněno][[20]](#footnote-21).

**IV.**

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že vyprojektuje, provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

**V.**

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

**VI.**

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

## **VII.**

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

1. o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
2. přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
3. písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

1. do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
2. pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
3. v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
4. v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

## **VIII.**

## Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

## Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

**IX.**

1. Dodavatel/zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky na provedení Díla používat technologie a vybavení specifikované v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla a v Nabídce, a to:
2. zajistit přítomnost způsobilé laboratoře (dle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací) v areálu obalovny asfaltových směsí, která bude vyrábět asfaltovou směs dodávanou na stavbu za předpokladu, že dodavatel/zhotovitel tuto technologii uvedl v Dopise nabídky,
3. disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:
   1. použití vozidel s tepelně izolovanými korbami (termo-korbami) při dopravě asfaltových směsí pro ložní z obrusné vrstvy vozovek z obalovny, která je v delší dojezdové vzdálenosti než 30 min. nebo použití obalovny, ze které trvá doprava směsi méně než 30 min., za předpokladu, že dodavatel/zhotovitel tuto technologii uvedl v Dopise nabídky. Tepelně izolovanou korbou se rozumí taková korba nákladních vozidel, jejíž tepelný odpor činí alespoň 1,65 m²K/W (při 20 °C). Doba 30 min. se měří z místa obalovny k nejvzdálenějšímu místu stavby (vychází z obvodu stavby – dočasného záboru) a k určení této doby je rozhodné zobrazení trasy a výpočtu vygenerovaného pro automobilovou dopravu na webovém portálu mapy.cz.
4. Zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podílely osoby, jejichž kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky“ a dodavatel/zhotovitel za ně v rámci zadávacího řízení získal bodové ohodnocení.
5. Jestliže z objektivních důvodů je nutné provést změnu v osobě, která byla předmětem hodnocení nabídek a za něž získal dodavatel/zhotovitel v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky“ v předmětném zadávacím řízení bod/y (dále jen „Hodnocená osoba“), je dodavatel/zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je dodavatel/zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace nového člena realizačního týmu dodavatele/zhotovitele, které (i) odpovídají minimálně kvalifikačním požadavkům stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla a zároveň (ii) uvedení tohoto nového člena týmu již v zadávacím řízení veřejné zakázky na provedení Díla by nemělo vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

Jestliže dodavatel/zhotovitel provede změnu Hodnocené osoby a neprokáže splnění výše uvedených podmínek nové Hodnocené osoby dle podmínek stanovených pod body (i) a (ii) v předchozím odstavci, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

1. Jestliže je nutné provést změnu v údajích předkládaných dodavatelem/zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, které byly předmětem hodnocení nabídek a za něž získal dodavatel/zhotovitel v rámci hodnotících kritérií „Použití vozidel s tepelně izolovanými korbami (termo-korbami) při dopravě asfaltových směsí pro ložní s obrusné vrstvy vozovek, kdy doprava trvá déle než 30 min. nebo použití obalovny, ze které trvá doprava směsi méně než 30 min.“ a „Přítomnost způsobilé laboratoře (dle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací) v areálu obalovny asfaltových směsí, která bude vyrábět asfaltovou směs dodávanou na stavbu“ v zadávacím řízení bod/y (dále jen „Bodovaná hodnotící kritéria“), je dodavatel/zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je dodavatel/zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění výše uvedených Bodovaných hodnotících kritérií způsobem, ze kterého je zřejmé, že tato změna by již v zadávacím řízení veřejné zakázky na provedení Díla neměla vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

Jestliže dodavatel/zhotovitel provede změnu Bodovaných hodnotících kritérií a neprokáže splnění výše uvedených podmínek stanovených k těmto kritériím v zadávací dokumentaci, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

1. Pro způsob úhrady smluvních pokut, splatnost a další se smluvními pokutami přímo související práva a povinnosti smluvních stran se použijí příslušná ustanovení Smluvních podmínek ve smyslu čl. II písm. d) a e) této Smlouvy o dílo. Smluvní pokuty dle tohoto čl. VIII Smlouvy o dílo však nelze ukládat opakovaně a uhrazením příslušné smluvní pokuty zaniká povinnost plnit dle čl. VIII Smlouvy o dílo smluvní pokutou krytou smluvní povinnost.

**X.**

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu[[21]](#footnote-22)).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ[[22]](#footnote-23)*

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 4**

##### **požadavky OBJEDNATELE**

Požadavky Objednatele tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**Příloha č. 5**

**vzorový formulář BANKOVNÍ záruky - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY**

# **VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY**

**Stručný název Smlouvy o dílo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno],tímtoneodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

1. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
2. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
2. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, a to v elektronické podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo
4. vyplacením celé Zaručené částky, nebo
5. dne [bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

[Pozn. pro dodavatele: V případě listinné podoby bankovní záruky nebude použito písm. c), v případě elektronické podoby bankovní záruky nebudou použita písm. a) a b). Tato poznámka bude vymazána.]

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Varianta A - bankovní záruka je předkládána v listinné podobě:

Datum:

Podpis(y):

Varianta B – bankovní záruka je předkládána v elektronické podobě:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU*

[Pozn. pro dodavatele: V případě, že bude bankovní záruka za zajištění splnění smlouvy předložena dodavatelem v elektronické podobě, bude podepsaná bankou v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Tento text bude vymazán.]

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 6**

**vzorový formulář BANKOVNÍ záruky za odstranění vad**

**VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD**

**Stručný název Smlouvy o dílo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem na straně jedné a  společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno],tímtoneodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

1. Zhotovitel neprodloužil platnost Záruky za odstranění vad, přestože Zhotovitel musel zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo
2. Zhotovitel neprodloužil platnost Záruky za odstranění vad, přestože Zhotovitel nedokončil veškeré známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstranil všechny vady;

Za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad, nebo

1. Zhotovitel nezaplatil Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 Smlouvy (*Claimy objednatele*) nebo Článku 20 Smlouvy (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo
2. Zhotovitel nedokončil veškeré práce, které zbývaly vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí, nebo neodstranil vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady;

Za těchto okolností může Objednatel nárokovat částky Záruky za odstranění vad ve výši hodnoty nedokončených prací či hodnoty neodstraněné vady určené podle Pod-článku 2.5 Smlouvy (*Claimy objednatele*)

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
2. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, a to v elektronické podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo
4. vyplacením celé Zaručené částky, nebo
5. dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

[Pozn. pro dodavatele: V případě listinné podoby bankovní záruky nebude použito písm. c), v případě elektronické podoby bankovní záruky nebudou použita písm. a) a b). Tato poznámka bude vymazána.]

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Varianta A - bankovní záruka je předkládána v listinné podobě:

Datum:

Podpis(y):

Varianta B – bankovní záruka je předkládána v elektronické podobě:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU*

[Pozn. pro dodavatele: V případě, že bude bankovní záruka za odstranění vad předložena dodavatelem v elektronické podobě, bude podepsaná bankou v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Tento text bude vymazán.]

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 7**

**vzorový formulář BANKOVNÍ záruky za zálohu**

**VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU**

Stručný název Smlouvy o dílo: [bude doplněno]

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno],tímtoneodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

1. Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil, nebo
2. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
2. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, a to v elektronické podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo
4. vyplacením celé Zaručené částky, nebo
5. dne [bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

[Pozn. pro dodavatele: V případě listinné podoby bankovní záruky nebude použito písm. c), v případě elektronické podoby bankovní záruky nebudou použita písm. a) a b). Tato poznámka bude vymazána.]

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Varianta A - bankovní záruka je předkládána v listinné podobě:

Datum:

Podpis(y):

Varianta B – bankovní záruka je předkládána v elektronické podobě:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU*

[Pozn. pro dodavatele: V případě, že bude bankovní záruka za zálohu předložena dodavatelem v elektronické podobě, bude podepsaná bankou v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Tento text bude vymazán.]

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 8**

**vzorový formulář bankovní záruky za nabídku**

# **VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA NABÍDKU**

Název a adresa příjemce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO 65993390

(dále jen „Zadavatel“)

Tato bankovní záruka se poskytuje v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „Zakázka“).

Byli jsme informováni, že [bude doplněno] (dále jen „Účastník“) podává nabídku na realizaci Zakázky a že vyhlášené podmínky zadávacího řízení na zadání Zakázky vyžadují, aby jeho nabídka byla zajištěna jistotou, jejíž přípustnou formou je i bankovní záruka za nabídku v elektronické podobě podepsaná v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace Zakázky.

Na žádost Účastníka se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Zadavateli, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Účastníkovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující písemné prohlášení, v němž bude uvedeno, že Účastníkovi dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zanikla účast v zadávacím řízení Zakázky po jeho vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ, a referenční číslo této bankovní záruky (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu nám musí být prezentována v listinné podobě a doručena na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, a to v elektronické podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo

2. vyplacením celé Zaručené částky nebo

1. dne [bude doplněno - datum odpovídající délce zadávací lhůty, tj. 10 měsícům od uplynutí lhůty pro podání nabídek]

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše (dále jen „Den zániku bankovní záruky“).

Bez ohledu na výše uvedené zaniká tato bankovní záruka **i před Dnem zániku bankovní záruky**, a to v den, kdy nám Účastník,

1. předloží smlouvu na realizaci Zakázky uzavřenou mezi Účastníkem a Zadavatelem; nebo
2. předloží doklad či sdělení Zadavatele, z nějž bude jednoznačně vyplývat, že Účastníkovi zanikla účast v zadávacím řízení Zakázky nebo s ním nebyla nebo nemohla být uzavřena smlouva na realizaci Zakázky z jiných důvodů než po jeho vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

Doklady Zadavatele podle výše uvedených bodů a) a b) nám musí být předloženy v českém jazyce v elektronické podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Datum:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU*

[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za nabídku bude dodavatelem předložena v elektronické podobě, přičemž bude podepsaná bankou v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Tento text bude vymazán.]

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 9**

**VZOROVý FORMULÁŘ závazného PŘÍSLIBu vystavení bankovní záruky**

**VZOROVÝ FORMULÁŘ závazného PŘÍSLIBU vystavení BANKovní záruky**

[Pozn. pro dodavatele: Doplnění tohoto příslibu je možné pouze v modře vyznačených částech – tato poznámka bude před podpisem tohoto příslibu ze strany banky vypuštěna.]

**Název smlouvy:** [bude doplněno] (dále jen „Smlouva”)

Název a adresa zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „Objednatel“)

Byli jsme informováni, že společnost [bude doplněno], se sídlem na adrese [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno] (dále jen „Zhotovitel“) je účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, která je ve Věstníku veřejných zakázek evidována pod ev. č. [bude doplněno] a jejímž předmětem je uzavření Smlouvy (dále jen „Veřejná zakázka“). Dále jsme byli informováni, že nabídka Zhotovitele podaná na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena Objednatelem jako nejvhodnější, proto je Zhotovitel povinen předložit Objednateli bankovní záruku [bude doplněno – **za zajištění splnění smlouvy / za zálohu**].

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky] tímtoneodvolatelně zavazujeme, že po předložení řádné žádosti Zhotovitele o vystavení bankovní záruky vystavíme výhradně ve prospěch Objednatele bankovní záruku na maximální částku [bude doplněno] s platností maximálně do data [bude doplněno] ve znění dle vzorového formuláře uvedeného v příloze č. 1 tohoto příslibu.

[Bude doplněn název banky] je tímto příslibem vázána do data [bude doplněno libovolné datum tak, aby měl příslib bankovní záruky dobu trvání alespoň dva měsíce od výzvy k předložení příslibu bankovní záruky] včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“).

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkající se Veřejné zakázky podepsaný prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů:

doklad, z nějž bude vyplývat, že Zhotoviteli zanikla účast v zadávacím řízení Zakázky nebo s ním nebyla nebo nemohla být uzavřena smlouva na realizaci Zakázky,

rozhodnutí Objednatele o vyloučení Zhotovitele ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku společně s písemným prohlášením Zhotovitele, že mu zanikla účast v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nebo

rozhodnutí Objednatele o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

Vystavením bankovní záruky dle podmínek tohoto příslibu tento příslib automaticky zaniká.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tento příslib, splňuje ke dni vystavení tohoto příslibu minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Příloha č. 1: **Vzorový formulář bankovní záruky** [bude doplněn jeden ze vzorů uvedených v příloze č. 5 nebo 7 zadávací dokumentace – **za zajištění splnění smlouvy / za zálohu**]

Datum:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU*

[Pozn. pro dodavatele: Příslib bude dodavatelem předložen v elektronické podobě, přičemž bude podepsán bankou vydávající tento příslib v souladu s čl. 1.5 zadávací dokumentace. Tento text bude vymazán.]**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 10**

**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ – VÝSTAVBU ELEKTRO A STROJNĚ TECHNOLOGICKÉHO DÍLA A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM** **– OBECNÉ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 11**

**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ – VÝSTAVBU ELEKTRO A STROJNĚ TECHNOLOGICKÉHO DÍLA A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 12**

**smlouva o zpracování osobních údajů (VZOR)**

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

1. Není tak možné například naskenovat listinný výpis z obchodního rejstříku a připojit k němu uznávaný elektronický podpis dodavatele. Tímto způsobem nevznikne originál výpisu z obchodního rejstříku, ale pouze jeho prostá kopie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-3)
3. Účetním obdobím se ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZoÚ“), rozumí nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, přičemž toto období může být za určitých podmínek delší či kratší. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě, kdy některé z tří posledních uzavřených účetních období dodavatele bude delší či kratší než standardních 12 měsíců, bude pro účely posouzení kvalifikace dodavatele dosažený obrat přepočítán na tzv. roční úhrn čistého obratu dle § 1d odst. 2 ZoÚ. V takovém případě bude za příslušné účetní období v čestném prohlášení o výši obratu uvedena hodnota ročního úhrnu čistého obratu ve smyslu § 1d odst. 2 ZoÚ. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rekonstrukce spojená s přestavbou, nebo rozšířením zemního tělesa ve smyslu ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rekonstrukce mostu spojená s rozšířením nebo výměnou nosné konstrukce. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rekonstrukce mostu spojená s rozšířením nebo výměnou nosné konstrukce. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rekonstrukce spojená s přestavbou, nebo rozšířením zemního tělesa ve smyslu ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rekonstrukce mostu spojená s rozšířením nebo výměnou nosné konstrukce. [↑](#footnote-ref-9)
9. Elektronický nástroj je omezen velikostí 200 MB, datová schránka 20 MB, e-mailová schránka 10 MB. [↑](#footnote-ref-10)
10. Je osoba, která je v souladu s kpt. 1 TKP (čl. 1.3.3.3.1) uvedena v Technologickém předpisu (TePř) jako odpovědný personál zhotovitele a podzhotovitelů za provádění technologie „pokládka asfaltové vozovky“, resp. osoba, jejíž pozice bude obsahově odpovídat dané pozici u staveb realizovaných mimo Českou republiku. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jedná se o stavební práce ve smyslu čl. 4.5 zadávací dokumentace. [↑](#footnote-ref-12)
12. Objednatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním vztahu na provedení příslušných stavebních prací. [↑](#footnote-ref-13)
13. Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavební práce prováděly. [↑](#footnote-ref-14)
14. Návrh Smlouvy o dílo (bez příloh; přílohy Smlouvy o dílo budou součástí ostatních částí nabídky) se podává **odděleně** od ostatních částí nabídky společně s Cenovou částí nabídky.

    \* Tyto údaje budou ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem uvedeny v Dopise nabídky. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. **(a), (c), (g) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele** (vyjma formuláře 2.3.4. Přehled technického vybavení). [↑](#footnote-ref-16)
16. Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**. [↑](#footnote-ref-17)
17. Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**. [↑](#footnote-ref-18)
18. Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**. [↑](#footnote-ref-19)
19. Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**. [↑](#footnote-ref-20)
20. Pozn. pro dodavatele: Uveďte datum 28 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. [↑](#footnote-ref-21)
21. Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky

    Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny. [↑](#footnote-ref-23)