**Příloha č. 3**

**Harmonogram plnění zakázky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPY PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ** | **Evaluační zpráva - 1. verze (k připomínkám)** | **Případné připomínky ze strany zadavatele** | **Vypořádání připomínek**  | **Evaluační zprávy – odevzdání konečné verze** |
| **1.** | **Vstupní evaluační zpráva** | do 20 pracovních dnů před termínem předání | do 10 prac. dnů od obdržení 1. verze zprávy | do 10 prac. dnů od obdržení připomínek | 31. 7. 2021 |
| **2.** | **Závěrečná evaluační zpráva** | do 30 pracovních dnů před termínem předání | do 20 prac. dnů od obdržení 1. verze zprávy | do 10 prac. dnů od obdržení připomínek | 30. 6. 2022 |