Čj.39063/2020-VLRZ/KV/EU

N006/20/V00031225

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# OPRAVA ROZVODŮ TUV

# LH SADOVÝ PRAMEN

# Předmět zadání

Předmětem zadání je oprava degradovaných a poruchových PPR rozvodů TUV formou výměny. Oprava se týká 2 páteřních větví vedených v suterénu budovy objektu LH Sadový pramen. PPR Potrubí je volně ložené v závěsných konstrukcích u stropu suterénu.

# Specifikace díla

* 1. Odstranění stávajícího potrubí.
	2. Instalace nového potrubí v rozsahu odpovídající stávajícímu stavu (tzn. do stejného místa s napojením na stávající odbočky).
	3. Tlakové zkoušky vyměněného potrubí.
	4. odvoz odpadu na skládku, následná likvidace dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

# Požadavky na realizaci díla

* 1. Realizace bude probíhat v dílčích plněních na začátku a na konci kalendářního roku 2021, a to v souladu s provozní odstávkou (více viz. místo a doba plnění), kdy v rámci každého plnění bude provedena oprava jedné větve.
	2. Oprava musí být provedena v rozsahu zachovávající zdroj TUV alespoň pro část budovy. Bližší možnosti dílčích odstávek TUV budou konzultovány a schváleny zadavatelem na základě návrhu zhotovitele.
	3. Zhotovitel může započít přípravné práce před realizací díla, a to na základě schválení zadavatelem.

# Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude probíhat dne 24.11.2020 od 9:00.

Kontaktní osoba Petr Rozlivek, tel. 720 043 693

# Cena

1. Hlavním kritériem pro výběr je celková nabídková cena dle přílohy č. 1 – VV
2. Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů.
3. Nabídková cena zahrnuje všechny související náklady a poplatky (doprava, poplatky atp.), které jsou potřebná k řádnému plnění zakázky.
4. Nabídková cena je konečná a nejvýše přípustná.

# Místo a doba plnění

1. Místo plnění je LH Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, 360 01 Karlovy Vary.
2. Doba plnění
	* Etapa 1: 2.1.2021 – 9.1.2021
	* Etapa 2: 13.12.2021 – 31.12.2021

Mimo státní svátky a štědrý den.

# Ostatní ujednání

1. Záruční doba: 36 měsíců v místě plnění zakázky
2. Zadavatel požaduje předložení dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel nevyžaduje ověřené kopie těchto dokladů.